

Приложение № 1

к приказу № 14/1 от 25.03.2024 г.

План мероприятий (дорожная карта) По функционированию в 2024-2025 учебном году

в МОБУ «Хвощевская СОШ» Центра естественнонаучного профиля «Точка роста»

(далее - Центр)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный** | **Результат** | **Срок/отметка о выполнении** |
| *1.* | *Подготовка нормативно-правовой базы* | | | |
| 1.1. | Утверждение медиаплана по информационному  сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение  информации на сайте ОО | директор школы, учитель информатики | приказы ОО |  |
| 1.2. | Согласование дизайн- проекта и проекта зонирования Центра  «Точка роста» | Директор школы,  заведующие кабинетами  «Точки роста» |  |  |
| 1.3. | Издание локальных актов: приказа о создании Центра. *Дополнительно:*   * утверждение Положения о деятельности Центра; * назначение руководителя Центра; * разработка и утверждение   должностных инструкций сотрудников Центра. | Директор школы, руководитель Центра | Приказы, локальные акты  ОО |  |
| 1.4. | Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных и  социокультурных  мероприятий в Центре. | руководитель Центра | Приказ ОО |  |
| 1.5. | Разработка и согласование программ дополнительного образования (ПФДО) | Руководитель центра, педагоги дополнительног о образования | Приказы ОО, наличие  выгруженных и  согласованных программ |  |
| 1.6. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Педагоги центра | Приказы ОО, зачисление обучающихся |  |
| *2.* | *Финансово-хозяйственная деятельность* | | | |
| 2.9. | Ремонтные работы (с направлением фотоотчета в |  |  |  |