

2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УО) |  | |  |  |
| 2.19. | Получение и наладка оборудования | Руководители ОО | | - | до 30 августа  2024 года |
| *3.* | *Кадровое обеспечение* | | | | |
| 3.1. | Обеспечен 100-процентный охват педагогов и  сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров,  проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах | Руководитель ОО,  Руководитель центра | свидетельства о повышении  квалификации | | согласно графику проектного офиса национального проекта  «Образование» |
| 3.2. | Участие в семинарах-  совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию  Центра | Руководители ОО,  Руководитель центра | - | | согласно графику |
| *4.* | *Информационное сопровождение* | | | | |
| 4.1. | Информация о начале реализации проекта, о ходе  подготовки | Руководитель центра | новости, статьи, репортажи | | Июль - сентябрь 2024 года |
| 4.2. | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий | Руководители ОО,  Руководитель центра | новости, статьи, репортажи, | | Август – октябрь 2024 года |
| 4.3. | Открытие Центров | Руководители ОО,  Руководитель центра | новости, статьи, репортажи | | 1 Сентябрь 2024 года |