|  | ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БЛОК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименованиемероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемыерезультаты реализациимероприятий |
| 1. | Проведение самодиагностики готовности общеобразовательного учреждения (далее — ОО) к реализации проекта «Школа МинпросвещенияРоссии», в том числе повторной с использованием цифрового конструктора | до 1 августа2023г. | АдминистрацияОО | Выявлены дефициты: 1.Отсутствие сетевой формы реализации общеобразовательных программ. 2. Отсутствие специальных технических средств обучения (ТСО), отдельных рабочих мест для обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. 3. Отсутствие высокоскоростного интернета в ОО. |
| 2. | Организация информационного Сопровождения внедрения проекта «Школа МинпросвещенияРоссии» через сайт ОО | смая 2024г. ивесь период реализации проекта | Руководитель ОО – Е.З.Казьмина, системный администратор сайта – Н.В.Кузнецова | Создать вкладку на сайте ОО и постоянно обновлять |

| 3. |  | Разработка «дорожной карты» по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на уровне ОО |  | май-июнь 2023 г. |  | Управленческаякоманда ОО: 1.Анцупова С.В., учитель иностранных языков, председатель профкома. 2.Котоливец Т.С., учитель русского языка и литературы. 3.Устинова З.А., учитель биологии, географии. |  | Разработана«дорожнаякарта» ОО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. |  | На основе результатов самодиагностики (с учетом выявленных дефицитов) создание программ развития ОО с использованием возможностей цифрового конструктора |  | август-сентябрь2023 г. |  | Управленческаякоманда ОО: 1.Анцупова С.В., учитель иностранных языков, председатель профкома. 2.Котоливец Т.С., учитель русского языка и литературы. 3.Устинова З.А., учитель биологии, географии. |  | Разработанапрограммаразвития ОО |  |
| СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙБЛОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МАГИСТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ«ЗНАНИЕ» Критерий «Образовательный процесс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  | Результат |  | Сроки |  | Мотивацияшкольной |  | Ответственные |
| 5. | Реализация учебно- исследовательской и проектной деятельности |  | Обучающиеся активно участвуют в учебно-исследовательской и проектной деятельности |  | В течениегода |  | Пониманиемиссииорганизации |  | Управленческая командаОО: 1.Анцупова С.В., учитель иностранных языков, председатель профкома. 2.Котоливец Т.С., учитель русского языка и литературы. 3.Устинова З.А., учитель биологии, географии. |
| 6. | Реализация учебных планов одного или нескольких профилей обучения и (или) индивидуальных учебных планов |  | Реализация не менее 1 профиля и (или) индивидуального учебного плана |  | сентябрь 2023 года, в течение года, сентябрь 2024 года, в течение года |  | Понимание и признание целей деятельности организации. |  | Учитель русского языка и литературы – Т.И.Кондратова |

| 7. | Реализация федеральных рабочих программ по учебным предметам (1-11 классы) или(1-9классы) | 100 % учителей используют программы учебных предметов, содержание и планируемые результаты которых не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных рабочих программ учебных предметов | сентябрь 2023 года, в течение года, сентябрь 2024 года, в течение года | Понимание и признание целей деятельности организации. | Управленческая команда ОО: 1.Анцупова С.В., учитель иностранных языков, председатель профкома. 2.Котоливец Т.С., учитель русского языка и литературы. 3.Устинова З.А., учитель биологии, географии. 4.Кондратова Т.И., учитель русского языка и литературы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Обеспеченность учебниками и учебными пособиями | обучающиеся обеспечены учебниками (и учебными пособиями) в полном объёме | сентябрь 2023 года | Выстраивание единых подходов к пониманию проблемы на уровне MOУO, ОО, родительского сообщества | Директор ОО – Е.З.Казьмина |
| 9. | Применение электронных образовательных ресурсов из федерального перечня | предусмотрено | весьпериод | Наличие цифровой среды в ОО, способствующей к использованию ЭОР из ФП | УчителяОО |

| МАГИСТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ЗНАНИЕ» Критерий «Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Результат | Сроки | Мотивация школьной команды | Ответственные |
| 10. | Реализация и соблюдение требований локального акта, регламентирующего формы, порядок, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся | 100% учителей и членов управленческой команды школы соблюдают требования локального акта, регламентирующего формы, порядок, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся | 2023 – 2024гг. | Выстраивание единой образовательной парадигмы для ОО | Учитель русского языка и литературы – Т.И. Кондратова |
| 11. | Реализация и соблюдение требований локального акта, регламентирующего внутреннюю систему оценки качества образования | 100% учителей и членов управленческой команды школы соблюдают требования локального акта, регламентирующего внутреннюю систему оценки качества образования | 2023 – 2024гг. | Выстраивание единой образовательной парадигмы для ОО | Управленческая команда ОО: 1.Анцупова С.В., учитель иностранных языков, председатель профкома. 2.Котоливец Т.С., учитель русского языка и литературы. 3.Устинова З.А., учитель биологии, географии. |
| 12. | Планирование оценочных процедур с учётом графиков проведения федеральных и региональных (при наличии) оценочных процедур (сводный график оценочных процедур размещён на официальном сайте школы) | Наличие плана | По графику, согласованному с ОРЦОКО | Выстраивание единой образовательной парадигмы для ОО | Управленческая команда ОО: 1.Анцупова С.В., учитель иностранных языков, председатель профкома. 2.Котоливец Т.С., учитель русского языка и литературы. 3.Устинова З.А., учитель биологии, географии. |
| 13. | Образовательная организация не входит в перечень образовательных организаций с признаками необъективных результатов | Образовательная организация не входит в перечень образовательных организаций с признаками необъективных результатов по итогам предыдущего учебного года | По итогам каждого года | Выстраивание единой образовательной парадигмы для ОО | Директор |

| 14. | Отсутствие выпускников 11 класса,получивших медаль «За особые успехи в учении», которые набрали по одному из предметов ЕГЭ менее 70 баллов (при реализации среднего общего образования) |  | Отсутствие выпускников 11класса,получивших медаль «За особые успехи в учении», которые набрали по одному из предметов ЕГЭ менее 70 баллов | Поитогамгода |  | Мотивация на успешность каждого обучающегося | КомандаОО: учителя-предметники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Отсутствие выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса (за предыдущий учебныйгод) |  | отсутствие выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании | Поитогамгода |  | Мотивация на успешность каждого обучающегося | КомандаОО: учителя-предметники |
| МАГИСТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ«ЗНА Критерий «Обеспечение удовлетворения образовательных интересов |  |  |  |  |  | НИЕ» и потребностейобучающихся» |  |
|  | Мероприятия | Результат |  |  | Сроки | Мотивацияшкольной команды | Ответственные |
| 16. | Реализация рабочих программ курсов внеурочной деятельности, в том числе курса «Разговоры оважном» | Обучающимся обеспечено не менее 3-4 часов еженедельныхзанятий внеурочной деятельностью, в том числе курса «Разговоры о важном» |  |  | 2023 – 2024гг. | Сформировано единое пространство внеурочной деятельности | Учитель русского языка и литературы – Т.И.Кондратова, классные руководители, специалисты,реализующиерабочие программы курсов внеурочнойдеятельности |

| 17. | Участие обучающихся во Всероссийскойолимпиаде школьников (ВсОШ) | наличиеобучающихся - участников муниципалъного этапа ВсОШ | Поитогамгода | Развитие внутренней системы работы с одаренными детьми | Управленческая команда ОО: 1.Анцупова С.В., учитель иностранных языков, председатель профкома. 2.Котоливец Т.С., учитель русского языка и литературы. 3.Устинова З.А., учитель биологии, географии. 4.Учителя-предметники. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МАГИСТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ЗНАНИЕ» Критерий «Обеспечение условий для организации образования обучающихся с OB3, с инвалидностью» |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия | Результат | Сроки | Мотивацияшкольной команды | Ответственные |
| 18. | Реализация программы (плана) мероприятий по обеспечению доступности и качества образованияобучающихся с OB3, с инвалидностью (илиразвития инклюзивного | в стадииразработки | Весьпериод | Ориентация на создание условий для организации образования обучающихся с OB3, с инвалидностью | Директор ОО – Е.З.Казьмина |

|  | образованияит.п.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Разработанность локальных актов в части организации образования обучающихся с OB3, с инвалидностью | разработаны отдельные локальные акты или есть указание в действующих локальные актахна особенности организации образования обучающихся с OB3, с инвалидностью по отдельным вопросам (не охватывает все вопросы организации образования обучающихся с OB3,с инвалидностью) | 2023 год, и по мере обновления нормативнойбазы | Ориентация на создание условий для организации образования обучающихся с OB3, с инвалидностью | Директор ОО – Е.З.Казьмина |
| 20. | Кадровое обеспечение оказания психолого-педагогической и технической помощи обучающимсяс OB3, с инвалидностью | В образовательном учреждении имеются: педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед | постоянно | Ориентация на создание условий для организации образования обучающихся с OB3, с инвалидностью | Директор ОО – Е.З.Казьмина |
| 21. | Программно-методическое обеспечение обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам (при наличии обучающихся с OB3, с инвалидностью) | разработаны адаптированные основные общеобразовательные программы | сентябрь 2023 года, сентябрь 2024 года | Ориентация на создание условий для организации образования обучающихся с OB3, с инвалидностью | Учитель русского языка и литературы – Т.И.Кондратова |
| 22. | Обеспечение информационнойоткрытости, доступности | отдельные публикации на официальном сайте | 2023-2024гг. | Ориентация на создание условий для организации | Управленческая командашколы; медицинскийработник |

|  | информации об организации образования обучающихся с OB3, с инвалидностью (заисключением персональной информации, в том числе о состоянииздоровья обучающихся) | общеобразовательнойорганизации |  | образования обучающихся с OB3, с инвалидностью |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Учебно-дидактическое обеспечение обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам (при наличии обучающихся с OB3 и в соответствии с рекомендованными ПMПKвариантами адаптированных образовательныхпрограмм) | обеспеченность учебниками вполном объеме | Приналичии | Ориентация на создание условий для организации образования обучающихся с OB3, с инвалидностью | Специалисты: педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед |

| 24. | Создание условий для профессионального развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников в части обучения и воспитанияобучающихся с OB3, с инвалидностью (за трипоследнихгода) | не менее 50 % педагогических работников прошли обучение (за три последних года) |  | На учебный год сформирован план по повышению квалификации сотрудников ОО |  | Формируются новые компетенции управленческого и педагогического состава ОО | Директор ОО – Е.З.Казьмина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МАГИСТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДОРОВЬЕ» Критерий «Здоровьесберегающаясреда» |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия | Результат | Сроки |  | Мотивацияшкольной |  | Ответственные |
| 25. | Обеспечение бесплатным, горячим питанием учащихся начальныхклассов | 100 % обучающихся начальных классов обеспечены горячим питанием | 2023-2024гг. |  | Созданы условия и возможности для формирования здорового и безопасного образа жизни детей и подростков |  | Директор ОО – Е.З.Казьмина |

| 26. | Организация просветительской деятельности по формированию ЗОЖ,профилактика табакокурения, употребления алкоголя и наркотических средств | наличие общешкольной программы работы по противодействию и профилактике вредных привычек | 2023-2024гг. | созданы условия и возможности для формирования здорового и безопасного образа жизни детей и подростков | Управленческая команда ОО: 1.Анцупова С.В., учитель иностранных языков, председатель профкома. 2.Котоливец Т.С., учитель русского языка и литературы. 3.Устинова З.А., учитель биологии, географии; классные руководители, учителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Количествошкольных просветительских мероприятий по ЗОЖ, по профилактике курения табака, употребления алкоголя и наркотических средств | 4 | 2023-2024гг. | созданы условия и возможности для формирования здорового и безопасного образа жизни детей и подростков | Управленческая команда ОО: 1.Анцупова С.В., учитель иностранных языков, председатель профкома. 2.Котоливец Т.С., учитель русского языка и литературы. 3.Устинова З.А., учитель биологии, географии; классные руководители, учителя |
| 28. | Реализация программы здоровьесбережения | наличие отдельных программ здоровьесбережения (в рамках предметного блока, у отдельных преподавателей) и их полноценная реализация | 2023-2024гг. | Созданы условия и возможности для формирования здорового и безопасного образа жизни детей и подростков | Управленческая команда ОО: 1.Анцупова С.В., учитель иностранных языков, председатель профкома. 2.Котоливец Т.С., учитель русского языка и литературы. 3.Устинова З.А., учитель биологии, географии; классные руководители |
|  | Критерийlзз | МАГИСТРАЛЬНОЕ«Созданиеусловий | НАПРАВЛЕНИЕ«ЗДОРОВЬЕ» для занятий физической культурой и спортом» |  |  |
|  | Мероприятия | Результат | Сроки | Мотивацияшкольной команды | Ответственные |
|  | Наличие в образовательной организации спортивной | В образовательной организацииимеется | 2023-2024гг. | Мотивация на формирование культуры здорового образа | Управленческая командаОО; |

|  | инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом | спортивная инфраструктура для занятий физической |  | жизни | учитель физическойкультуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | культурой и спортом |  |  |  |
| 30. | Диверсификация деятельности школьныхспортивныхклубов (по видам спорта) | ШСК «Олимпик» | 2023-2024гг. | Мотивация на формирование культуры здорового образа жизни | Управлениеская команда ОО, учитель физической культуры |

| 31. | Доля обучающихся, получивших знак отличия ВФСК «ГТО» в установленном порядке, соответствующий его возрастной категории на 1 сентября отчетного года | менее 10% обучающихся, имеющих знак отличия ВФСК «ГTO», подтвержденныйудостоверением | весьпериод | Мотивация на формирование культуры здорового образа жизни | Управленческая команда ОО, учитель физической культуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МАГИСТРАЛЬНОЕ Критерий | НАПРАВЛЕНИЕ «Развитиеталантов» | «ТВОРЧЕСТВО» |  |
|  | Мероприятия | Результат | Сроки | Мотивацияшкольной | Ответственные |
|  | Доля обучающихся, охваченныхдополнительным образованием, реализуемым общеобразовательной организацией, в общей численностиобучающихся | 33 % | 2023-2024гг. | Ориентация на более высокий охватобучающихсядополнительным образованием | Управленческая командаОО: 1.Анцупова С.В., учитель иностранных языков, председатель профкома. 2.Котоливец Т.С., учитель русского языка и литературы. 3.Устинова З.А., учитель биологии, географии |

| 33. | Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах(кромеВСОШ), конференциях | участиеобучающихся в школьных конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях | 2023-2024rr. | Активизация творческого потенциала педагогического состава ОО | Классныеруководители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34. | Наличие победителей и призеров различных олимпиад (кроме ВСОШ), смотров, конкурсов, конференций | наличие победителей, призеров конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций на муниципальном уровне | 2023-2024rr. | Активизация творческого потенциала педагогического состава ОО | Учителя ОО |

|  | Критерий | МАГИСТРАЛЬНОЕ «Школьные | НАПРАВЛЕНИЕ творческие | «ТВОРЧЕСТВО» объединения» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия | Результат | Сроки | Мотивацияшкольной команды | Ответственные |
| 35. | Функционирование школьных творческих объединений (школьный театр, школьный музей, школьный музыкальный коллектив,школьныймедиацентр(телевидение, газета, журнал) и др. | в стадииразработки | сентябрь 2024г. | Способствовать развитию школьных творческих объединений | Управленческая команда ОО: 1.Анцупова С.В., учитель иностранных языков, председатель профкома. 2.Котоливец Т.С., учитель русского языка и литературы. 3.Устинова З.А., учитель биологии, географии; творческая команда ОО: 1. Кондратова Т.И., учитель русского языка и литературы. 2.Котоливец Т.С., учитель русского языка и литературы. 3.Устинова З.А., учитель биологии, географии. |
| 36. | Функционированиешкольного театра | в стадииразработки | сентябрь 2024г. | Способствовать развитию творческой индивидуальности каждого обучающегося | Управленческая команда ОО, творческая команда ОО |
| 37. | Функционирование школьного музея | в стадииразработки | сентябрь 2024г. | Способствовать развитию творческой индивидуальности каждого обучающегося | Управленческая команда ОО; творческая команда ОО |

|  |  |  | МАГИСТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ Критерий «Организация воспитательнойдеяте |  | «ВОСПИТАНИЕ» льности» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия |  | Результат | Сроки | команды |  | школьнои | Ответственные |
| 38. | Использование государственных символов при обучении и воспитании |  | используются | 2023—2024rr. | Формирование корпоративной культурыорганизации |  |  | Управленческая командаОО |
| 39. | Реализация рабочей программы воспитания, в том числе для обучающихся с OB3 |  | реализуется | 2023—2024rr. | Единство воспитания | целей | обучения и | Управленческая команда ОО; педагогическая команда ОО |
| 40. | Реализацияплана | календарноговоспитательной | реализуется | 2023—2024rr. | Единство | целей | обучения и | Управленческая |

|  | работы |  |  | воспитания | команда ОО; педагогическая команда ОО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41. | Наличие советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (с1сентября 2023 года) | должность введена в штатное расписание | 2023-2024rr. |  | Директор, Советник по воспитанию – Л.А.Акилова,отделение РДДМ |
| 42. | Функционирование Совета родителей | создан и функционирует | 2023-2024гг. | Выстраивание единой системы взаимодействия с родительским сообществом | Советникповоспитанию |
| 43. | Взаимодействие образовательной организации и родителей в процессе реализации рабочей программывоспитания | осуществляется с использованием регламентированных форм взаимодействия | 2023-2024rr. | Выстраивание единой системы взаимодействия с родительским сообществом | Управленческая команда ОО, Родительский совет |
| 44. | Организация летних тематических смен в школьном лагере | Организовано | Ежегодно | Ориентация на полноценный отдых и досуг обучающихся | Директор ОО, начальникпришкольного лагеря, педагогический состав пришкольноголагеря |

|  |  | Критерий | МАГИСТРАЛЬНОЕ «Ученическое |  | НАПРАВЛЕНИЕ самоуправление, |  | «ВОСПИТАНИЕ» волонтерскоедвижение» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мероприятия | Результат |  | Сроки |  | Мотивацияшкольной команды |  |  | Ответственные |
| 45. |  | ФункционированиеСоветастаршеклассников | создани функционирует |  | 2023-2024rr. |  | Сформировано единое пространство воспитательной деятельности |  |  | Советник по воспитанию; классные руководители |
| 46. |  | Наличие первичного отделения РДДМ «Движение первых» | созданои функционирует |  | с 6 октября 2023года и весь период |  | Сформировано единое пространство воспитательной деятельности |  |  | Директор ОО, советник по воспитанию |
| 47. |  | Наличие центра детских инициатив, пространства ученическогосамоуправления | создан |  | 2023-2024rr. |  | Сформировано единое пространство воспитательной деятельности |  |  | Директор ОО, советник по воспитанию |
| 48. |  | Участие в реализации проекта «Орлята России» (при реализации начального общего образования) | участие в проекте |  | С1сентября2023года |  | Сформировано единое пространство воспитательной деятельности |  |  | Советник по воспитанию, учителя HOO |
|  |  | МАГИСТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» Крнтерий«Сопровождение выбора профессии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятия |  |  | Результат |  | Сроки |  | Мотивацияшкольной команды | Ответственные |  |  |
| 49. |  | Реализация утвержденного календарного плана профориентационнойдеятельности в школе (в соответствии с календарным планомпрофориентационнойдеятельности, разработанном в СубъектеРФ) |  |  | Планутверждени реализуется |  | 2023-2024rr. |  | Сформировано единое пространство профориентационнойработы в ОО | Управленческая командаОО |  |  |
| 50. |  | Назначение учителя, ответственного за реализациюпрофориентационнойдеятельности |  |  | исполнено |  | 2023год |  | Сформировано единое пространствопрофориентационной работы в ОО | Директор ОО |  |  |

| 51. | Наличие и использование дополнительных материалов по профориентации, в том числе мультимедийньгх, в учебных предметах общеобразовательного цикла | используются в работе | 2023-2024rr. | Сформировано единое пространство профориентационнойработы в ОО | УчителяОО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52. | Посещение обучающимисяэкскурсий на предприятиях | экскурсии организованы | 2023—2024rr. | Сформировано единое пространство профориентационнойработыв ОО | Педагогическая командаОО |
| 53. | Участие обучающихся в моделирующих профессиональных пробах(онлайн) и тестированиях | участиеорганизовано | 2023—2024rr. | Сформировано единое пространство профориентационнойработыв ОО | Ответственный за реализацию проекта «Билет в будущее» |
| 54. | Посещение обучающимисяэкскурсий в организациях CПOи ВО | посещениеорганизовано | 2023—2024rr. | Сформировано единое пространство профориентационнойработыв ОО | Ответственный за реализацию проекта «Билет в будущее», классные руководители |

| 55. | Проведение родительских собраний на тему профессионалъной ориентации, в том числе о кадровых потребностях современного рынкатруда | проведениеродительскихсобранийорганизовано | 2023—2024rr. | Сформировано единое пространство профориентационнойработы в ОО | Управленческая команда ОО; классные руководители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56. | Участие обучающихся 6 -11 классов в мероприятиях проекта «Билет в будущее» | участиеобучающихсяорганизовано | 2023—2024rr. | Сформировано единое пространство профориентационнойработы в ОО | Ответственный за реализацию проекта «Билет в будущее» |

| КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ «УЧИТЕЛЬ. ШКОЛЬНАЯ КОМАНДА» Критерий«Условияпедагогическоготруда» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия |  | Результат | Сроки | Мотивацияшкольной команды | Ответственные |
| 57. | Использование единых подходов к штатному расписанию |  | в организации используются единые подходы к штатному расписанию | 2023-2024rr. | Улучшение условий педагогическоготруда | Управленческая командаОО |
| 58. | Предусмотрены меры материального и нематериального стимулирования (разработан школьный локальный акт о системе материального и нeмaтepиaльнoгoстимулирования, соблюдаются требования локального акта) |  | предусмотрены меры материального и нематериального стимулирования | 2023-2024rr. | Улучшение условий педагогическоготруда | Управленческая команда ОО, комиссия по pапределениюпремий, надбавок, доплат, первичная профсоюзная |
|  |  |  |  |  |  | организацияОО |
| КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ «УЧИ Критерий «Методическое сопровождение |  |  |  | ТЕЛЬ. ШКОЛЬНАЯ КОМАНДА» педагогических кадров. Систсманаставничества» |  |  |
|  | Мероприятия |  | Результат | Сроки | Мотивацияшкольной команды | Ответственные |
| 59. | Развитие системы (положение о дорожная карта о | наставничестванаставничестве, егореализации, | локальныеакты разработаны | 2023—2024гг. | Развитие профессиональных компетенций педагогических кадров | Управленческая командаОО |
| 60. | Наличиеметодическихобъединенийучителей |  | созданы и функционируют | 2023—2024гг. | Развитие профессиональных компетенций | учитель русского языка и литературы – Т.И.Кондратова; |

|  |  |  |  | педагогическихкадров | руководителиМО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61. | Наличие методического объединенияклассных руководителей | созданои функционирует | 2023-2024rr. | Развитие профессиональных компетенций педагогических кадров | Управленческая номандаОО |
| 62. | Охват учителей диагностикой профессиональных компетенций (федеральной, региональной, самодиагностикой) | не менее 20 % учителей прошли диагностику профессиональных компетенций | С 1апреля 2023 года | Развитие профессиональных компетенций педагогических кадров | Директор ОО |

|  | КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ «УЧИ Критернй«Развитие и |  | ТЕЛЬ. ШКОЛЬНАЯ повышениеквалифи | КОМАНДА» икации» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Результат | Сроки | Мотивацияшкольной команды | Ответственные |

| 63. | Доляпедагогическихработниковиуправленческихкадров,прошедших обучение по программамповышения квалификациивсферевоспитания (затрипоследнихгода) | неменее50 % педагогическихработников | 2023-2024rr. | Создание постоянногокадровОО | условий для развития | Директор(в сотрудничествеи ЦНППМ (ИРО)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64. | Повышение квалификации штатных педагогов-психологовпо программам, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года) | 100 % штатныхпедагогов-психологов | 2023-2024rr. | Создание постоянногокадровОО | условий для развития | Директор(в сотрудничествеи ЦНППМ (ИРО)) |

| КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ «ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ» Критерий «Организация психолого-педагогического сопровождения» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N* | Мероприятия | Результат | Сроки | Мотивацияшкольнойкоманды | Ответственные |
| 65. | Наличие в общеобразовательной | наличиепедагога-психологав |  | Создание качественной | Директор ОО – Е.З.Казьмина |
|  | организациипедагога—психолога | качествештатногоспециалиста |  | системы психолого- |  |
|  |  |  | с 1 сентября 2023 года | педагогическогосопровождения |  |
| 66. | Наличие в организации отдельного кабинета педагога-психолога | наличие | 2023—2024гг. | Создание качественной системы психолого-педагогического сопровождения | Директор ОО – Е.З.Казьмина |

| 67. | Наличие локальных актов по организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений | локальныеактыимеются | 2023-2024rr. | Создание качественной системы психолого-педагогического сопровождения | Директор ОО – Е.З.Казьмина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68. | Налииие в штате общеобразовательной организации учителя-дефектолога, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся | наличие | 2023-2024rr. | Создание качественной системы психолого-педагогического сопровождения | Директор ОО – Е.З.Казьмина |
| 69. | Наличие в штате общеобразовательной организации учителя-логопеда, обеспечивающего оказание помощи целевым группамобучающихся | наличие | 2023-2024rr. | Создание качественной системы психолого-педагогического сопровождения | Директор ОО – Е.З.Казьмина |
| 70. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в социально-психологическом тестировании на выявление | 71%обучающихся | по графику | Создание качественной системы психолого-педагогического сопровождения | Директор ОО – Е.З.Казьмина |

|  | рисков употребления наркотических средств и психотропных веществ, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, которые могли принять участие в данном тестировании |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ «ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ» Критерий «Формированиепсихологически благоприятного школьного климата» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  | Результат | Сроки |  | Мотивацияшкольной команды |  | Ответственные |  |
| 71. | Оказание психолого-педагогической помощи целевым группам обучающихся (испытывающим трудности в обучении; находящимся в трудной жизненной ситуации; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; обучающимся с OB3 и (или) инвалидностью; одаренным детям) |  | реализуется в виде отдельных мероприятий и(или) индивидуальных консультаций отдельных участников 2023-2024гг. образовательных отношений (обучающихся, родителей, педагогов) |  |  | Формирование психологически благоприятного школьного климата |  | Специалисты психолого- педагогической службы ОО |  |
| 72. | Формирование психологически благоприятного школьного пространства для обучающихся |  | выделение и оснащение тематических пространств для 2023-2024гг. обучающихся (зона общения, игровая зона, зона релаксации |  |  | Формирование психологически благоприятного школьного климата |  | Команда ОО, специалисты психолого- педагогической службы ОО |  |

| 73. | Формирование психологически благоприятного школьного пространства для педагогов | выделение и оснащение тематического пространства (помещения)для отдыха и эмоциональноговосстановления педагогов | с1 сентября2023 года | Формирование психологически благоприятного школьного климата | Директор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74. | Развитие медиацииобразовательнойорганизации | Реализуется в виде отдельных мероприятий и (или) индивидуальных консультаций отдельных участников образовательных отношений (обучающихся, родителей, педагогов) | 2023-2024rr. | Формирование психологически благоприятного школьного климата | Команда ОО, специалисты психолого-педагогической службы ОО, родительский совет, совет старшеклассников |
| 75. | Профилактикадевиантногоповеденияобучающихся | реализуетсяв видеотдельных | 2023—2024гг. | Формирование психологически | КомандаОО, специалистыпсихолого - |

|  |  | мероприятий и (или) индивидуальных консультаций отдельных участников образовательных отношений (обучающихся, родителей, педагогов) |  |  | благоприятногошкольногоклимата | педагогической службы ОО, родительский совет, совет старшеклассников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛЮЧЕВОЕ | УСЛОВИЕ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ Критерий «ЦОС(поддержка всех активностей |  |  | СРЕДА» )» |  |
|  | Мероприятия | Результат |  | Сроки | Мотивацияшкольной команды | Ответственные |
| 76. | Наличие локальных актов образовательной организации, регламентирующих ограничения использования мобильных телефонов обучающимися | локальный акт в стадии разработки |  | 2023-2024rr. | Ориентация на формирование цифровой экосистемы образовательной организации | Директор |
| 77. | Предоставление безопасного доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет | обеспечено |  | 2023-2024rr. | Ориентация на формированиецифровой экосистемы образовательной | УправленческаякомандаОО совместноMOУO |

|  |  |  |  | организации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78. | Использование федеральной государственной информационной системы «Моя школа», в том числе верифицированного цифрового образовательного контента при реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с Методическими рекомендациями Федерального института цифровой трансформации в сфере образования | 100% педагогических работников зарегистрированы на платформе ФГИС «Моя школа» | 2023-2024гг. | Ориентация на формирование цифровой экосистемы образовательной организации | Управленческая команда ОО совместно MOУO, ОРЦОКО |
| 79. | Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум» | наличие регистрации образовательной организации на платформе и созданной структуры образовательной организации | 2023-2024гг. | Ориентация на формирование цифровой экосистемы образовательной организации | Управленческая команда ОО совместно MOУO, РОИВ |

| 80. | Эксплуатация информационной системы управления образовательной организацией | управление образовательной организацией осуществляется с использованием информационной системы |  | 2023-2024гг. |  | Ориентация на формирование цифровой экосистемы образовательной организации | Управленческая команда ОО совместно MOУO, РОИВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛЮЧЕВОЕ Критерий | УСЛОВИЕ «ОБ «Организациявнут |  | РАЗОВАТЕЛЬНАЯ ришкольногопростр |  | СРЕДА» анства» |  |
|  | Мероприятия | Результат |  | Сроки |  | Мотивацияшкольной команды | Ответственные |
| 81. | Наличие в образовательной организации пространства для учебных и неучебных занятий, творческих дел | наличие |  | 2023-2024гг. |  | Ориентация на формирование внутришкольного пространства | Управленческая команда ОО совместно MOУO, РОИВ |
|  |  |  |  |  |  | образовательной |  |
|  |  |  |  |  |  | организации |  |
| 82. | Функционирование школьного библиотечного информационного центра | создан и функционирует школьный библиотечный информационный центр |  | 2023-2024гг. |  | Ориентация на формирование внутришкольного пространства образовательной организации | Управленческая команда ОО совместно MOУO, РОИВ |
|  | КЛЮЧЕВОЕ Критерий | УСЛОВИЕ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» «Реализация государственно-общественного управления» |  |  |  |  |  | образовательной |
|  | Мероприятия | Результат | Сроки |  | Мотивацияшкольной команды |  | Ответственные |

| 83. | Сформированы коллегиальные органы управления образовательной организацией в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», предусмотренные уставом образовательной организации. | Сформированы | 2023год | Ориентация на реализацию государственно-общественного управления | УправленческаякомандаОО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| РЕФЛЕКСИВНЫЙБЛОК |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименованиемероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемыерезультаты реализациимероприятий |
| 84. | Проведение процедуры повторной самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | март, октябрь2024 года | Управленческаякомандашколы | Проанализированы результаты самодиагностики, сделаны выводы, разработаны рекомендации по выходу на новый уровень |
| 85. | Проведение мониторинга качества реализации «дорожной карты» ОО | 2023г., апрель, 2024г., ноябрь | Управленческаякомандашколы | Проведен анализ ожидаемых результатов проекта, оценка полноты и своевременности реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», эффективность реализации «дорожной карты» |
| 86. | Выявление проблемных зон, подготовка проекта «дорожной карты» ОО на 2025 год | 2024г., август | Управленческаякомандашколы | Разработана «дорожная карта» на новый период |